# AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2018-2019 (ANOSB)

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 do 2020 (NPOSB), ki določa, da Ministrstvo za zdravje sprejme predvidoma dvoletne akcijske načrte za njegovo izvajanje in uresničevanje naslednjih ciljev:

Krovni cilj A: zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2;

Krovni cilj B: preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem;

Krovni cilj C: zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni;

Krovni cilj D: zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni 2016-2017 (v nadaljevanju: akcijski načrt) je pripravila Koordinativna skupina za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa, v katero so imenovani predstavniki ključnih partnerjev obvladovanja sladkorne bolezni (predstavniki ministrstva, stroke, civilne družbe in ZZZS). Z Akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje ciljev Nacionalnega programa v tem obdobju.

Aktivnosti so usmerjene v  izpolnjevanje krovnih ciljev Nacionalnega programa in v štiri dolgoročnejše, horizontalne procese: opolnomočenje bolnikov,  usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima, spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in izvajanja nacionalnega programa ter v gojenje partnerstva.

V letih 2010 in 2011 smo oblikovali strokovne smernice za skoraj vsa klinična stanja, pripravili smo predloge modelov oskrbe, spreminjati se je začela oskrba na primarni ravni, vzpostavljati so se začeli pogoji za spremljanje stanja na področju sladkorne bolezni, vključeni smo bili v pripravo strategije prehranske politike in obdavčitve nezdrave hrane.

V letih 2012 in 2013 so bili objavljeni podatki o trendih zdravja in z zdravjem povezanim življenjskem slogu prebivalcev Republike Slovenije, izjemno ugodno poročilo o kakovosti zdravljenja otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo, zanimivo poročilo o kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo. Zaskrbljujoč je strm porast števila obolelih, tudi med otroci in mladostniki. Obnovljiv recept je prispeval k poenostativi zdravljenja nekaterih bolnikov. Izdana je bila knjiga za učitelje ter zbornik Sladkorčki, namenjena predvsem otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, za usklajevanje edukacije bolnikov je izdelan kurikulum edukacije, ki ga podpira tudi priročnik Sladkorna bolezen za zdravstvene delavce. Podpirali smo uvajanje in širitev referenčnih ambulant družinske medicine na področju sladkorne bolezni in izobrazili 230 diplomiranih medicinskih sester za delo v njih. V letih 2014 in 2015 so bili s sodelovanjem vseh partnerjev NPOSB pod okriljem projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« pripravljeni prenovljeni in nadgrajeni preventivni programi za odrasle in vzpostavljeni preventivni programi za otroke in mladostnike, ki so bili tudi preizkušeni v pilotnih okoljih. Število referenčnih ambulant družinske medicine in za delo v njih izobraženih diplomiranih medicinskih sester se je povečevalo, za delo v 582 ambulantah je bilo konec leta 2015 izobraženih približno 300 diplomiranih medicinskih sester. V projektu o laičnih svetovalcih, ki je bil prepoznan kot ključni razvojni moment, so se izvajali prvi koraki za njegovo umeščanje.

Napravljenih je bilo nekaj analiz,  na podlagi katerih so bile aktivnosti v letih 2016  in 2017 predvsem usmerjene v zagotavljanje kakovostne in bolniku prilagojene edukacije o sladkorni bolezni ter oskrbe v zvezi z diabetično nogo ne glede na raven zdravstva, kjer se oskrbuje in  enakomerne dostopnosti do oskrbe v diabetološkem timu med regijami Slovenije. Pojavila se je tudi iniciativa za zagotavljanje kakovostnejše pedikure. Spremljali smo izvajanje presejalnega programa za diabetično retinopatijo. Okrepili smo dejavnosti na področju komuniciranja o sladkorni bolezni in o NPOSB. Soustvarjali smo mesto laičnega svetovanja za podporo bolnikom in njihovim svojcem. Kuharski priročnik in kuharska knjiga, ki so jo pripravili vrhunski mojstri kuhanja sta v pomoč pri razumevanju prehrane in uživanja pri sladkorni bolezni in na splošno. Pri zagotavljanju enake dostopnosti do oskrbe in integracije oskrbe se je izkazalo, da bo v prihodnje delovanje potrebno usmeriti tudi na regionalno/lokalno raven. Projekt referenčnih ambulant družinske medicine je zaključil svoje obdobje kot projekt, od leta 2018 dalje bodo vsi timi ambulante družinske medicine financirani in organizirani v skladu s tem konceptom. Konec leta 2017 je bilo v financiranje in vzpostavljanje organizacije po modelu referenčne ambulante vključenih 810 timov, za delo v tako organiziranem timu  pa je bilo usposobljenih 530 diplomiranih medicinskih sester, rednega letnega obnovitvenega usposabljanja se jih je udeležilo približno 220. V treh pilotnih okoljih so se intenzivno izvajali novi programi za osebe z mejno bazalno glikemijo/moteno toleranco za glukozo ter programa za sladkorno bolezen tipa 2. Nova sestava koordinativne skupine je razširjena s predstavnikom oftalmološke stroke in iz Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport.

V leti 2018 in 2019 poleg kontinuiranih nalog sodi predvsem proces analize NPOSB 2010-2020 ter priprave NPOSB 2020-2030. Izpostavljamo tudi aktivno sodelovanje pri uresničevanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 in v pripravi zakonodaje, izvajanje aktivnosti skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport, spremljanje projekta skupnega ukrepanja JA CHRODIS PLUS in implementacija rezultatov JA CHRODIS, spremljanje rezultatov delovanja nevladnih organizacij, ki je sofinancirano s strani Ministrstva za zdravje, spremljanje rezultatov dela posvetovalne delovne skupine za kazalnike sladkorne bolezni in podatkovne vire in zagotavljanje rednega poročanja dogovorjenih kazalnikov, analiza ekonomskih stroškov sladkorne bolezni, delovanje na regijskem nivoju -  analize stanja, regijam prilagojeni akcijski načrti, predvsem z vidika zagotavljanja enake dostopnosti do kakovostne obravnave na sekundarnem nivoju, s poudarkom na edukaciji ter preprečevanju amputacij, krepitev delovanja mreže laičnih svetovalcev z vključevanjem v lokalne in regijske aktivnosti, podpora ambulantam družinske medicine, vzpostavljanju novih Centrov za krepitev zdravja in drugim aktivnostim, ki bodo izhajale iz strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti,podpora implementaciji spremenjenega pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil glede sladkorne bolezni, spremljanje uspešnosti in kakovosti izvajanja programa za diabetično retinopatijo, podpiranje procesa za zagotavljanje kakovostnejše pedikure,  vzpostavljanje in zagotavljanje stopenjskega usposabljanja za zdravstvene strokovnjake, umestitev telemedicine v področje obvladovanja sladkorne bolezni ter v zagotavljanje verodostojnih informacij v zvezi z sladkorno boleznijo in obveščanje širše javnosti o delu na področju NPOSB preko spletne strani MZ. Iz širšega zornega kota bi bilo v obdobju 2018-2019 smiselno opraviti razpravo glede terminologije bolnik-oseba s sladkorno boleznijo, predvsem v ZDDS, in opredeliti na spremembo terminologije vezane konceptualne spremembe. V vse aktivnosti kaže vplesti vidike za zagotavljanje enakosti, upoštevaje socioekonomske in druge dejavnike tveganja za neenakosti v zdravju.

Tabela 1: dolgoročnejši procesi, strategije, ukrepi za uresničevanje ciljev NPOSB

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opolnomočenje bolnikov | Vključevanje bolnikov kot enakovrednih partnerjev v zdravstveni tim | (1/18-19) Vzpostavljanje mreže laičnega svetovanja | ZDDS, DiabZS, ZZN-SMSE, LZS | kontinuirano | razpis MZ, obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležke v zapisniku |
|  |  | (2/18-19) Smernice za sladkorno bolezen tipa 2, verzija za bolnike | DiabZS, KOEDBP IK UKC Lj in ZDDS | oktober 2018 | obstoječi viri izvajalcev, MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Prepoznavanje procesov obvladovanja sladkorne bolezni, v katerih morajo biti vključeni predstavniki bolnikov s sladkorno boleznijo | (3/18-19)Stalno spremljanje procesov in vključevanje predstavnikov bolnikov s sladkorno boleznijo | KS (MZ) | kontinuirano | MZ Kazalnik: : zabeležke v zapisniku |
|  |  | (4/18-19) Sodelovanje pri implementacije zakonodaje, ki podpira varno vožnjo | KS (MZ), DiabZS, ZDDS in drugi partnerji | od maja 2018 dalje | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležke v zapisniku |
| Usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj tima | Prepoznavanje prednosti in slabosti obstoječe ureditve ter ovir in priložnosti za izboljšave na področju obvladovanja sladkorne bolezni | (5/18-19)Pregled novosti pri financiranju programov za sladkorne bolnike s sredstvi OZZ/ZZZS | ZZZS | november 2018 november 2019 | MZ Kazalnik: poročilo |
|  | Identifikacija in vključevanje v procese znotraj zdravstva, ki so pomembni za organizacijo, financiranje in spremljanje zdravstvenega varstva bolnikov s sladkorno boleznijo | (6/18-19)Umeščanje sladkorne bolezni v vse za obvladovanje sladkorne bolezni ključne procese v zdravstvu, sodelovanje aktivnih partnerjev pri pripravah vseh vrst strategij in programov za implementacijo Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 in drugih strateških in akcijskih dokumentov | KS (MZ) | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležke v zapisniku |
|  |  | (7/18-19)Spremljanje izkušenj z oskrbo z vidika bolnikov preko društev diabetikov | ZDDS | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Zagotavljanje enako kakovostne in bolniku prilagojene edukacije med ravnmi in med regijami | (8/18-19) Izvajanje ukrepov za zagotavljanje enake dostopnosti do edukacijskih programov za osebe z mejno bazalno glikemijo/moteno toleranco za glukozo in bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 v centrih za krepitev zdravja (sodi tudi v strategijo za zagotavljanje dostopnosti do programov varovanja in krepitve zdravja ter preprečevanja kroničnih bolezni) | NIJZ, ZZN-SMSE in partnerji NPOSB | Usposabljanje DMS edukatork za mentoriranje DMS v CKZ za navedene programe: dec 2017 – marec 2018 Usposabljanje DMS v CKZ za izvajanje navedenih programov: od jun 2018 dalje | operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, ZZZS Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (9/18-19)Priprava enotnih priporočil za prehrano in gibanje za bolnike s sladkorno boleznijo | Delovna skupina pri MZ | junij 2019 | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (10/18-19) Izvajanje ukrepov za zagotavljanje enake dostopnosti do kakovostne edukacije med ravnmi in regijami | ZZN-SMSE, KOEDBP IK UKC Lj, IDM in partnerji NPOSB | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev, MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (11/18-19)Šola zdravega življenja za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 v RKS Debeli rtič | KOEDBP PK UKC Lj. | poleti 2018 poleti 2019 | razpis MZ, obstoječi viri izvajalcev Kazalnik:zabeležka v zapisniku |
|  | Zagotavljanje enako kakovostnega presejanja za zgodnje odkrivanje in kakovostna oskrba diabetične noge med ravnmi in med regijami | (12/18-19) Izvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovostne ga presejanja za zgodnje odkrivanje in kakovostna oskrba diabetične noge med ravnmi in med regijami | KOEDBP IK UKC in partnerji NPOSB | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (13/18-19) Spremljanje in podpora procesom za zagotavljanje kakovostne pedikure, še posebej bolnikom s sladkorno boleznijo | KS (MZ) | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev |
|  | Zagotavljanje enake dostopnosti do kakovostne oskrbe v diabetološkem timu med regijami | (14/18-19) Izvajanje ukrepov za zagotavljanje enake dostopnosti do kakovostne oskrbe v diabetološkem timu med regijami | DiabZS in partnerji NPOSB | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Zagotavljanje enake dostopnosti do presejanja za diabetično retinopatijo | (15/18-19) Spremljanje implementacije programa »Presejanje diabetične retinopatije« | Očesna klinika UKC Ljubljana, MZ – DZV | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
| Spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in izvajanja NPOSB | Vzpostavitev pogojev za celovito spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni | (16/18-19)Spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in predlogi sprememb s posebnim povdarkom na izračunu bremena bolezni | NIJZ RS in ZZZS v sodelovanju z ostalimi partnerji | oktober 2018 oktober 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (17/18-19) Priprava podrobnih opisov kazalnikov za redno poročanje na podlagi podatkovnih zbirk na NIJZ | NIJZ | oktober 2018 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležk v zapisniku |
|  |  | (18/18-19) Izračun izbranih kazalnikov – redno poročanje na podlagi podatkovnih zbirk na NIJZ | NIJZ | oktober 2018 oktober 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležk v zapisniku, poročilo |
|  |  | (19/18-19)Umestitev sladkorne bolezni v prenovljen zakon o zbirkah podatkov s področja zdravja | MZ | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Vzpostavitev kontinuiranega spremljanja kakovosti oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo in zadovoljstva bolnikov | (20/18-19) Spremljanje rezultatov oskrbe na podlagi elektronskega registra na KOEDBP PK z natančnim beleženjem številnih spremenljivk, ki kažejo na kvaliteto oskrbe in pomagajo pri epidemiološkem spremljanju | KOEDBP PK UKC Lj | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (21/18-19)Priprava kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni in podatkovnih virov | KS (MZ), posvetovalna delovna skupina za pripravo kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni in podatkovnih virov in partnerji | junij 2018 | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku, poročila o delu |
|  |  | (22/18-19) Redno poročanje kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni | KS (MZ) | oktober 2018 oktober 2019 | MZ Kazalnik: poročila |
|  |  | (23/18-19) Umestitev sladkorne bolezni v vse sistematične pristope za področje kakovosti v zdravstvu | MZ | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Spremljanje izvajanja NPOSB | (24/18-19)Vmesno in končno poročilo o izvajanju ANOSB 2018-2019 s predlogom prioritet za naslednje obdobje | KS (MZ) v sodelovanju z ostalimi partnerji | december 2018 in december 2019 | MZ Kazalnik: poročilo KS |
|  |  | (25/18-19)Priprava Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 | KS (MZ) v sodelovanju z ostalimi partnerji | Izhodišča za NPOSB 2020-2030 (november 2018) Razprava o izhodiščih NPOSB 2020-2030 znotraj inštitucij/partnerjev (februar 2019-oktober 2019) Predlog NPOSB 2020-2030 ver 1.0 (november 2019) | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku, verzije NPOSB 2020-2030 |
| Gojenje partnerstva | Zagotovitev pretoka informacij med institucijami, priložnosti za izmenjavo informacij in dobrih praks med partnerji ter skupnega informiranja javnosti | (26/18-19) Vzpostavitev in delovanje spletnega portala NPOSB »SLADKORNO BOLEZEN OBVLADAJMO SKUPAJ« | KS(MZ) in vsi partnerji | Vzpostavitev (maj 2018), nato kontinuirano | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (27/18-19) Izvajanje komunikacijske strategije NPOSB v skladu z načrtom komunikacijskih aktivnosti, ki vključuje vsakoletno nacionalno konferenco ob dnevu sladkorne bolezni | NIJZ in partnerji NPOSB | Kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: izvedba komunikacijskih aktivnosti (poročilo) |
|  |  | (28/18-19) Spremljanje izvajanja projektov s sofinanciranjem MZ, ki so pomembni za obvladovanje slakdorne bolezni | KS(MZ) | oktober 2018 oktober 2019 | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (29/18-19)Obeležitev Svetovnega dneva sladkorne bolezni 2018 in 2019 | ZDDS v sodelovanju z drugimi partnerji | 14. november 2018 in 2019 | MZ, ZZZS (kandidatura na javnih razpisih), drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (30/18-19)Srečanje na temo sladkorne bolezni na Festivalu za tretje življenjsko obdobje | ZDDS v sodelovanju z drugimi partnerji | jesen 2018 jesen 2019 | obstoječi viri izvajalca Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (31/18-19)Športno rekreativno srečanje bolnikov s slakdorno boleznijo | ZDDS | maj 2018 maj 2019 | obstoječi viri izvajalca Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (32/18-19)Podeljevanje priznanj za 50 let življenja s sladkorno boleznijo | KOEDBP PK UKC Lj | november 2018 november 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (33/18-19)Festival farmacevtske skrbi pri obvladovanju sladkorne bolezni | LZS | oktober-december 2018, oktober-december 2019 | drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |

# Tabela 2: Kratkoročni cilji, strategije, ukrepi za obvladovanje sladkorne bolezni

| CILJI | STRATEGIJE ZA DOSEGANJE CILJEV | UKREPI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ IN DOSEGANJE CILJEV | NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krovni cilj A: Zmanjšanje pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2 | Vzpostavljanje pogojev za zdrav način življenja | (34/18-19)Poročilo o ugotovitvah anketne raziskave »Z zdravjem povezan življenjski slog (2016)« v povezavi s sladkorno boleznijo | NIJZ | oktober 2018 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: poročilo, objava v publikaciji NIJZ |
|  |  | (35/18-19) Spremljanje izvajanja projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« tudi na področjih izven obvladovanja sladkorne bolezni | NIJZ | kontinuirano | ZZZS, operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, NIJZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Ozaveščanje in informiranje vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z namenom dviga zdravstvene pismenosti ter njihovo opolnomočenje za spodbujanje zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov | (36/18-19)Seminarji in strokovna srečanja za vodstvene in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju | MIZŠ, ZRSŠ, MZ, NIJZ in ostali partnerji | kontinuirano | NPOSB 2020-2030 Kazalniki: št. seminarjev in strokovnih srečanj |
|  | Izobraževanje otrok in mladostnikov o zdravem načinu življenja | (37/18-19)Organizacija tekmovanj iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah | ZDDS | marec – december 2018, marec – december 2019 | MZ, MIZŠ (kandidatura na javnih razpisih), drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Zagotavljanje dostopnosti do programov varovanja in krepitve zdravja ter preprečevanja kroničnih bolezni | (38/18-19) Seznanjanje s potekom in vključevanje v izvajanje akcijskega načrta Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 | MZ, Partnerji akcijskega načrta Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in partnerji ANOSB | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
| Krovni cilj B: Preprečevanje oz. odložitev sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem | Dograditev preventivnih pregledov in interventnih programov odraslih, otrok in mladostnikov za zgodnje odkrivanje in strukturirano obravnavo oseb z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 | (39/18-19)Spremljanje implementacije modela za prepoznavanja oseb z velikim tveganjem v lekarni in njihovo vključevanje v proces obravnave v ambulanti splošne/družinske medicine oziroma referenčni ambulanti družinske medicine – | LZS in IDM | kontinuirano | LZS, drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
| Krovni cilj C: Zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni | Dograditev preventivnih pregledov odraslih za zgodnje odkrivanje oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 | (40/18-19)Spremljanje analiz in poročil sedanjega stanja oskrbe na področju sladkorne bolezni v ambulantah družinske medicine (tudi cilja B in D) | IDM in NIJZ | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Dograditev preventivnih pregledov otrok in mladostnikov za zgodnje odkrivanje oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 | (41/18-19) Spremljanje izvajanja projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s posebnim poudarkom na otrocih in mladostnikih | NIJZ | kontinuirano | operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, NIJZ, ZZZS Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
| Krovni cilj D: Zmanjšanje zapletov in umrljivosti zaradi sladkorne bolezni | Posnetek stanja kakovosti oskrbe bolnikov | (42/18-19)Umestitev sladkorne bolezni v procese za vzpostavitev spremljanja kakovosti zdravstvene oskrbe v RS | MZ | kontinuirano | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Sprejem ukrepov za izboljšanje oskrbe | (43/18-19)Izdelava strokovnih smernic za oskrbo odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 | KOEDBP IK UKC Lj, DiabZS, ZES, KOEDBP PK UKC Lj, ZZN-SMSE | november 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku z navedbo, kje so dostopne |
|  |  | (44/18-19)Implementacija strokovnih smernic za oskrbo odraslih bolnikov ter otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 | KOEDBP IK UKC Lj, DiabZS, ZES, KOEDBP PK UKC Lj, ZZN-SMSE, IDM, NIJZ RS | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku z navedbo, kje so dostopne |
|  |  | (45/18-19)Oblikovanje modula posebnih znanj za DMS za izvajanje nalog koordinatorja zdravstvene oskrbe nosečnic s sladkorno boleznijo z vidika sladkorne bolezni na sekundarnem nivoju | KOEDBP IK UKC Lj, ZZN-SMSE, DiabZS | junij 2018 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (46/18-19) Preučitev o možnosti zagotavljanja financiranja priročnih merilnikov za samokontrolo ter pripadajočega materiala za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se ne zdravijo z insulinom v breme osnovnega zdravstvenega zavarovanja | ZDDS, KOEDBP IK UKC, DiabZS, ZZN-SMSE, ZZZS | december 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Edukacija in ozaveščanje bolnikov s sladkorno boleznijo | (47/18-19)Prenova kurikuluma za edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo za zdravstvene strokovnjake in podpornih gradiv za bolnike | ZZN-SMSE, NIJZ, KOEDBP IK UKC Lj, DiabZS, | december 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: poročilo KS |
|  |  | (48/18-19)Izvedba učnih delavnic za bolnike o pravilni in varni rabi zdravil ter o prehranskih dopolnilih | LZS, ZZN-SMSE, ZZZS | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (49/18-19)Izdajanje časopisa Sladkorna bolezen | ZDDS, DiabZS, KOEDBP IK UKC Lj, KOEDBP PK UKC Lj, ZZN-SMSE | kontinuirano | drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (50/18-19) Izdajanje publikacije Sladkorčki, namenjena edukaciji otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 | KOEDBP PK | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (51/18-19)Zagotavljanje stalnih edukacijskih vsebin v časopisu Sladkorna bolezen | ZDDS, ZZN-SMSE v sodelovanju z drugimi prartnerji | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (52/18-19)Izvajanje izobraževanj in drugih aktivnosti, ki so namenjene bolnikom in ostali populaciji preko Društev diabetikov | ZDDS in Društva diabetikov v sodelovanju z drugimi prartnerji | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (53/18-19) Izobraževanje o sladkorni bolezni pri otrocih in mladostnikih za vzgojitelje in učitelje | KOEDBP PK UKC Lj | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Informatizacija oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo | (54/18-19)Seznanjanje s stanjem na področju informatizacije v zdravstvu v RS ter predlogi za področje sladkorne bolezni (eRecept, eNaročanje, eKarton in drugo) vključno z umeščanjem telemedicinskih pristopov | MZ in partnerji NPOSB | kontinuirano | MZ Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (55/18-19)Vključevanje klasifikacijskega sistema težav, povezanih z zdravili v delo lekarn –evaluacija rezultatov in izboljšanje uporabnosti sistema | LZS | december 2018 | LZS, drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  | Izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov | (56/18-19)Uvedba programa specializacije iz diabetologije (za otroke in mladostnike/odrasle) – sledenje shemi Zdravniške zbornice Slovenije | KOEDBP IK UKC Lj oziroma KOEDBP PK UKC Lj | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (57/18-19)Opredelitev programov stopenjskega usposabljanja in certificiranja dip.med.ses. za oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo in spremljanje izvajanja | ZZN-SMSE, KOEDBP IK UKC Lj. | november 2019 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (58/18-19)Izobraževanje diplomiranih medicinskih sester edukator – redni sekcijski posveti in kongresi | ZZN-SMSE | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležke v zapisnku |
|  |  | (59/18-19)Izobraževanje o sladkorni bolezni pri otrocih in mladostnikih za zdravstvene delavce | KOEDBP PK UKC Lj | trikrat letno | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (60/18-19)Izvajanje in koordinacija izobraževanja za diplomiranih medicinskih sester za delo v ambulanti družinske medicine | KOEDBP IK UKC Lj, ZZN-SMSE, IDM | kontinuirano | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (61/18-19)Izobraževanje o sladkorni bolezni tipa 2 za zdravnike specialiste družinske medicine | KOEDBP IK UKC Lj | dvakrat letno | drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (62/18-19)Izobraževanje o hospitalni obravnavi bolnikov s slakdorno boleznijo za zdravnike | KOEDBP IK UKC Lj | dvakrat letno | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (63/18-19)Priprava priročnika za zdravnike o oskrbi odraslih bolnikov s slakdorno boleznijo tipa 2 | KOEDBP IK UKC Lj | december 2018 | drugi viri Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (64/18-19) Dogovor o rednem izobraževanju za medicinske sestre edukatorke o varni uporabi antihiperglikemičnih zdravil | LZS in ZZN-SMSE | november 2018 | obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v zapisniku |
|  |  | (65/18-19)Srečanja razširjega sveta DiabZS, ki so posvečena tematikam strokovno-organizacijske narave | DiabZS | dvakrat letno | obstoječi viri izvajalcev |
|  |  | (66/18-19) Učne delavnice za lekarniške farmacevte - moderatorje Farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni | LZS | oktober 2018 oktober 2019 | obstoječi viri izvajalcev |
|  |  | (67/18-19) Priročniki o psihologiji komuniciranja in medosebnih odnosih pri oskrbi bolnikov s kronično boleznijo | KOEDBP IK UKC LJ | oktober 2019 | obstoječi viri izvajalcev |

Legenda kratic nosilcev (po abecedi):

DiabZS: Diabetološko združenje Slovenije

IDM: Inštitut za družinsko medicino (do ustanovitve Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani)

KOEDBP IK UKC LJ.: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnove bolezni Internih klinik UKC Ljubljana

KOEDBP PK UKC Lj: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana

KS (MZ) : Koordinativna skupina pri Ministrstvu za zdravje

LZS: Lekarniška zbornica Slovenije

MZ: Ministrstvo za zdravje

MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

NIJZ: Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije

ZDDS: Zveza društev diabetikov Slovenije

ZES: Združenje endokrinologov Slovenije

ZRSŠ: Zavod Republike Slovenije za šolstvo

ZZN-SMSE: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji

ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

# Footnotes

Institucije, ki so navedene v krepkem tisku, so nosilci aktivnosti za navedeni ukrep.